## 2022 m. veiklos plano ataskaita
PATVIRTINTA Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ direktoriaus 2023 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-12
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) KAUNO SANATORINIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PIENĖ“ (biudžetinės ar vieštosios įstaigos pavadinimas) 2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija |  |  |  | Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) |  | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Komentaras
1. 1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. |  |  |  | Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) |  | 12 | 13 | 108% | Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai dalyvavo tiksliniuose mokymuose „Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?", „Darnių mokymosi aplinkų kūrimas tarptautiniame eTwinning projekte „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas" naudojant IKT", „Įtraukusis ugdymas – problemos ar / ir galimybės ?" ir kt.
Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija | Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas |  |  | Faktinė reikšmė | Komentaras
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
I. Personalo valdymas 1. Užtikrintas tinkamas personalo komplektavimas, atitinkantis pedagoginių ir nepedagoginių pareigybių skaičių pagal 2022 m. vasario 1 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-20 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo“. 1.1. Vykdyta sisteminga pedagogų poreikio stebėsena. 1.2. Teisės aktų nustatyta tvarka, esant būtinybei, vykdyta reikiamų specialistų ir pedagogų atranka. 1.3. Darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos aiškiai apibrėžtos. 2. Vykdytas efektyvios pagalbos pedagogų karjerai teikimas. 2.1. Tęstas bendradarbiavimas su VšĮ Kauno kolegija, VšĮ Vilniaus kolegija dėl studentų praktikos atlikimo, mokymų, projektų ir kt. 2.2. Kurta socialinė partnerystė su VDU, siekiant pedagogų profesinio tobulėjimo, efektyvios pagalbos karjerai. 2.3. Skatinta pedagogų mentorystė ir bendradarbiavimas. 3. Stiprinta įstaigos darbuotojų lyderystė, motyvacija ir pasitenkinimas darbu, įstaiga. 3.1. Viešinta informacija apie mokytojų metodinės veiklos pasiekimus, ugdytinių pasiekimus, apie paskatinimus ir apdovanojimus įstaigos interneto svetainėje https://www.piene.lt/, informacinėje sistemoje / elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. 3.2. Organizuoti darbuotojų veiklos vertinimo pokalbiai ir vykdytas objektyvus, duomenimis pagrįstas, darbuotojų vertinimas. 3.3. Pagerintos darbuotojų darbo sąlygos: įstaigoje įrengta kondicionavimo sistema, nupirktas nešiojamas kompiuteris ir spausdintuvas; dvivėris šaldytuvas virtuvėje. 4. Stiprintas švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimas su grupių mokytojais. 4.1. Mokantis analizuoti sudėtingas ugdymo(si) situacijas, organizuotos dvi intervizijos. 4.2. Vykdytas ugdymo proceso stebėjimas ir aptarimas, stiprinant mokytojų ir specialistų tarpusavio bendradarbiavimą. | Užimtų pareigybių dalis (proc.) | 95 | 90 | 95% | Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 25.68 | Nepanaudotas mokytojo padėjėjo (rezervinis) etatas.
<...>
[5 empty] | Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 2.5
| Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.) | 52 | 52 | 100% | Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 12.25
| Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) | 2 | 2 | 100% | Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.) |  |  | 0 | Atsižvelgiant į įstaigos biudžetą ir ugdytinius, 2022 m. mokytojo padėjėjų poreikio nebuvo.
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.) |  |  | 1
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 0 | Atsižvelgiant į įstaigos biudžetą ir ugdytinių sveikatos būklę, 2022 m. spec. pedagogo poreikio nebuvo.
[5 empty] | Švietimo įstaigoje dirbančių logopedų skaičius (vnt.) |  |  | 1
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 0 | Socialinį pedagogą planuojama įdarbinti 2023 m.
| Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.) | 0.14 | 0.14 | 100% | Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 0.14
[5 empty] | Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.) |  |  | 37.2
[5 empty] | Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 0.02
| Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) | 3 | 11 | 366% | Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 3 | Metų eigoje iš pareigų pasitraukė trys darbuotojai ir į jų vietą buvo priimti nauji darbuotojai.
[5 empty] | Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 2
[5 empty] | Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.) |  |  | 29.08
| Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) | 80 | 80 | 100%
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Užtikrinant tikslingą, duomenimis grįstą, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, karjeros perspektyvą, įgyvendintas 2022 m. kvalifikacijos tobulinimo planas. 1.1. Vykdyta sisteminga kvalifikacijos tobulinimo stebėsena. 1.2. Tikslingai tobulintos pedagogų kompetencijos pagal 2022 m. kvalifikacijos tobulinimo(si) prioritetus. 1.3. Užtikrintas duomenimis grįstas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikio tenkinimas. 1.4. Įgyvendinama perspektyvinė atestacijos programa. 2. Skatinta gerosios / pažangios patirties sklaida, stiprinant mokymosi visą gyvenimą nuostatą. 2.1. Inicijuotos trys ,,reflektuojančios studijos“, gerosios / pažangios patirties sklaidos renginiai. 2.2. Sudaryta galimybė pedagogams naudotis virtualia „pedagogas.lt“ mokymo(si) platforma. |  |  |  |  | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 20
[5 empty] | Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.) |  |  | 100
[5 empty] | Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.) |  |  | 6
[5 empty] | Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur) |  |  | 41,17 Eur
FINANSAI
I. Gautos lėšos 1. Tikslingai ir teisėtai panaudotos įstaigos gautos lėšos. 1.1. Parengtas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis. Planavimo formos suvestos į savivaldybės strateginio planavimo sistemą STRAPIS. Biudžeto projektas pristatytas įstaigos Tarybai. 1.2. Vykdytas sistemingas lėšų panaudojimo analizavimas ir perskirstymas esant būtinybei. 2. Panaudoti papildomi finansavimo šaltiniai, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių. 2.1. Atlikta galimų alternatyvių finansavimo šaltinių analizė: vyko paramos teikėjų paieška. 2.2. Telkta įstaigos bendruomenė, pritraukiant 1,2% GPM. 2.3. Dalyvauta ES struktūrinių fondų projektuose ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“. | Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.) | 5.4 | 5.87 | 109% | Įstaigos metinis biudžetas (Eur) |  |  | 557969.95 | 5101, 4101, 4602, 4658, 4219, įstaigos įmokų pajamos ir įmokėtų į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likučio suma.
[5 empty] | Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur) |  |  | 318198.74 | 5101 lėšos.
[5 empty] | Lėšos ugdymui (Eur) |  |  | 206481.71 | 4101, 4602, 4658, 4219 lėšos.
[5 empty] | Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui (Eur) |  |  | 2220.23
[5 empty] | Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur) |  |  | 32741.15
[5 empty] | Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur) |  |  | 548.35
| Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) | 1600 | 1723.93 | 108% | Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Gauta parama pinigais (Eur) |  |  | 1708.95
[5 empty] | Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur) |  |  | 14.98
| Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai) | 0 | 0 | 0% | Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 0
II. Išlaidos 1. Užtikrintas tinkamas apskaitos politikos įgyvendinimas įstaigoje. 1.1. Racionaliai ir atsakingai, atsižvelgiant į įstaigos sąmatą, išlaidų planavimą, suteikiant galimybę tartis su bendruomene, užtikrintas apskaitos politikos įgyvendinimas 2. Užtikrinta finansų valdymo ir apskaitos tinkama atskaitomybė įstaigoje. Finansinės įstaigos ataskaitos viešinamos įstaigos svetainėje. 2.1. Teisės aktų nustatyta tvarka parengtos finansinės ataskaitos, vadovo ataskaita teikta savivaldos institucijoms svarstyti. 3. Užtikrinta sisteminga vidaus kontrolė, atliktas įstaigos vidaus kontrolės (įskaitant finansų kontrolę) vertinimas. 3.1. Vykdyta sisteminga vidaus kontrolė, atliktas įstaigos vidaus kontrolės (įskaitant finansų kontrolę) vertinimas. Finansinių išteklių planavimui ir racionaliam jų panaudojimui įstaigoje patvirtinta vidaus kontrolės politika. Aliktas įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. | Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) | 96 | 99.85 | 104% | Metinės įstaigos išlaidos (Eur) |  |  | 558997.68 | 5101, 4101, 4602, 4658, 4219, 7301, 7302 lėšos.
[5 empty] | Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur) |  |  | 559833.48 | 5101, 4101, 4602, 4658, 4219, 7301, 7302 lėšos.
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 446997.12 | 5101, 4101, 4602, 4658 lėšos.
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 164581.33 | 5101 lėšos.
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 282415.79 | 5101, 4101, 4602, 4658 lėšos.
[5 empty] | Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur) |  |  | 25.88
[5 empty] | Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur) |  |  | 42126.49
[5 empty] | Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur) |  |  | 1335.53 | 5101, 7301 lėšos. Pagal 02.01.01.001. programą materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 13550,83 Eur.
[5 empty] | Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur) |  |  | 1153 | 5101, 4101 lėšos.
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur) |  |  | 6900 | 5101 lėšos.
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur) |  |  | 0
| Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) | 97 | 99.96 | 103% | Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai |  |  | 318319 | 5101 lėšos.
[5 empty] | Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 318198.74 | 5101 lėšos.
| Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.) | 75 | 100 | 133% | Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 34317.23 | 7301, 7302 lėšos.
[5 empty] | Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 34317.23 | 7301, 7302 lėšos.
TURTAS
I. Nekilnojamo turto valdymas. 1. Turtas patikėjimo teise valdytas efektyviai, ekonomiškai, rezultatyviai, skaidriai ir pagal paskirtį. Metų pabaigoje atlikta kasmetinė metinė turto inventorizacija. Užtikrinamas įstaigos patalpų tausojantis turto valdymas. 1.1. Vykdyta išlaidų turto išlaikymui stebėsena, analizė. 1.2. Taikytos prevencinės priemonės sunaudojamų energetinių išteklių mažinimui. 1.3. Teikta ataskaita dėl LED šviestuvų įstaigos patalpų apšvietimui. Modernizuojant įstaigos vidaus ir lauko erdves, siekiant vaikų ugdymosi poreikių tenkinimo: atnaujintas švietimo pagalbos specialistų kabinetas (įrengta sieninė spinta); visų grupių lauko erdvės naujais įrenginiais; 2 grupės naujais kilimais; vaikų tualetuose-prausyklose įrengti 3 rankšluosčių dozatoriai, 6 muilo dozatoriai; 100 proc. atlikti kondicionavimo sistemos įrengimo darbai (įrengtas 21-as kondicionierių blokas 20-yje įstaigos patalpų); pradėti lopšelio-darželio pastato fasado tvarkybos darbai (fasadas, pamatas ir cokolis apšiltinti, nuogrindos įrengimo, sklypo sutvarkymo ir papildomi darbai, būtini projektui užbaigti, bus įvykdyti iki 2023 m. gegužės 31 d.); 100 proc. įrengta 40 kW galios saulės energijos fotoelektrinė; pakeisti 7 radiatoriai. | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai) | 5.95 | 6.34 | 107% | Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m) |  |  | 6648.79
| Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 94 | 94.3 | 100% | Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 6270.07
[5 empty] | Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 378.72
[5 empty] | Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.) |  |  | 67
[5 empty] | Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.) |  |  | 0
| Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 0 | 0 | 0% | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 0
| Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m) | 7.77 | 7.77 | 100% | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m) |  |  | 7.77
II. Kilnojamo turto valdymas. | Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai) | 0 | 0 | 0% | Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)
I. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas. 1. Įstaigoje sudarytos saugios ir higienos normas atitinkančias ugdymo(si) sąlygos. 1.1. Vykdyti HN 75:2016 reikalavimai formuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupes. Bendras ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius - 93. Sudarytos: 1 lopšelio 15 vaikų grupė, 3 darželio grupės, 58 vaikai, 1 priešmokyklinė 20 vaikų grupė. 1.2. Vykdytas metinis lauko įrengimų vertinimas. Siekiant užtikrinti vaikų saugumą lauko erdvėse, kartą per savaitę vykdyta lauko įrengimų priežiūra ir atnaujinimas (esant poreikiui). 1.3. Glaudžiai bendradarbiauta su Kauno m. visuomenės sveikatos biuro specialistu, vykdant visas būtinąsias prevencines priemones, mažinančias infekcinių ligų plitimą. Užtikrintas higienos normų laikymąsis. Vykdytas sistemingas higienos priemonių papildymas grupių ir kitose vidaus patalpose (kartą per savaitę, esant poreikiui ir dažniau). Įstaigoje ugdytiniai priimti / išlydimi tik per savo grupių lauko įėjimus. 1.4. Sudarytos tinkamos ugdymo(si) sąlygos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 22 vaikams teikta švietimo pagalbos specialistų pagalba (PPT - 7). 1 ugdytiniui skirtas privalomas ugdymas. Vykdytas pedagogų kompetencijų tobulinimas įtraukčiai švietime. Stiprintas mokytojų ir specialistų tarpusavio bendradarbiavimas. Įstaigos psichologė bendruomenei parengė pranešimus / lankstinukus „Emocijos vaikų gyvenime“, „Įtraukusis ugdymas. Kas svarbu mokytojui!“, „Darželyje – be patyčių? Įmanoma!“. Informacija pasidalinta informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“. Ugdymo(si) aplinkos praturtintos 2 relaksacijos priemonėmis, atsižvelgiant į grupių vaikų ugdymosi poreikius, raidos ypatumus. 2. Kurtas atviros ir pažangios įstaigos įvaizdis. 2.1. Stiprintas pozityvus tėvų požiūris į įtrauktį švietime. 2.2. Gerintas viešinimas apie įstaigos veiklą. Sistemingai atnaujinta informacija įstaigos interneto svetainėje. Įkelti trūkstami dokumentai, atnaujinti skyriai, teikta aktuali informacija, sudarytos sąlygos bendruomenei gauti visą viešą informaciją internetu apie įstaigos paslaugas, jų veiksmingumą. | Įstaigą lankančių ikimokyklinio amžaus vaikų skaičius (žm. sk.) | 75 | 73 | 97% | Lopšelio grupėse esančių vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 15
[5 empty] | Darželio grupėse esančių vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 58
| Ikimokyklinio amžaus vaikų skaičiaus kaita | 5 | 9 | 180% | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 9 | Sėkminga ir kryptinga įstaigos veikla, patenkinti tėvų lūkesčiai sąlygojo atvykusių vaikų skaičių.
[5 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 1
| Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 25 | 19.18 | 76.72% | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų lopšelio grupėse dalis (proc.) |  |  | 0 | Pedagogų kompetencijų tobulinimas įtraukčiai švietime padėjo anksčiau pamatyti bei įvertinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius.
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų darželio grupėse dalis (proc.) |  |  | 24.14
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų dalis (proc). |  |  | 0
[5 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, dalis (proc.) |  |  | 19.18
| Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus (proc.) | 20 | 20 | 100% | Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis ikimokyklinio ugdymo įstaigose (proc.) |  |  | 20
[5 empty] | Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis bendrojo ugdymo mokykloje (proc.) |  |  | 0
| Priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų skaičiaus (proc.) | 50 | 40 | 80% | Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis (proc.) |  |  | 40
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokykloje, dalis (proc.) |  |  | 0
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
II. Užtikrinta ugdymo kokybė ir paslaugų prieinamumas. 1. Gerinant ugdymo kokybę, stiprinta ugdytinių IT gebėjimų ugdymo integracija į ugdymo procesą. 1.1. Diferencijuotas ir individualizuotas mokymas ugdymo metu, atliepiant ugdytinių gebėjimus ir poreikius. 1.2. Ugdymo procese taikyti inovatyvūs, aktyvūs, įtraukaus ugdymo metodai, skaitmeninės mokymo priemonės. Įsigytos 2 edukacinės bitutės – robotai „Bee-bot“ su kilimėliais, 5 planšetiniai kompiuteriai tikslingam mokomųjų programėlių naudojimui ugdytiniams. 1.3. Vykdyta ugdymo proceso stebėsena, orientuota į veiklos įsivertinimą ir tobulinimą. 1.4. Organizuotas ugdymas netradicinėse erdvėse (pvz., VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Panemunės padalinyje, Panemunės šile, mikrorajono prekybos centruose ir kt.), virtualiose aplinkose (pvz., įvairūs respublikiniai, tarptautiniai STEAM projektai, parodos ir kt.). 2. Užtikrinta individualios ugdytinio pažangos stebėsena. 2.1. Teikta savalaikė pagalba ugdytiniams, vykdyta prevencinė pagalba šeimai, aktyvintas bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais. 2.2. Įgyvendintas Vaiko gerovės komisijos veiklos planas. 2.3. Vykdyta prevencinė pagalba šeimai, aktyvintas bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais. 3. Siekiant ugdytinių geresnių ugdymosi pasiekimų ir pažangos, įgyvendintos įstaigos integruojamos ugdymo programos – verslumo ugdymo „Sėkmės žingsneliai“, „Sveikatos stiprinimo ir pozityvaus elgesio skatinimo“, tarptautinė – „Gamtosauginių mokyklų“. 3.1. Parengti grupių integruojamų programų projektai (iš viso 10), stiprintas tėvų bendradarbiavimas ir aktyvus įsitraukimas, organizuojant ir vykdant projektus. 3.2. Atliepiant gerosios verslumo ugdymo patirties idėjų sklaidą, 2022 m. lapkričio 30 d. įstaiga organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerosios patirties sklaidos metodinį renginį „Mokymasis kartu įkvepia: kaip sekasi ugdyti vaikų verslumą?“. 2022 m. rupsėjo 21 d. – spalio 20 d. organizuota respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Mažos mašinėlės 2022“. Vykdyta praktinės patirties sklaida: 4 įstaigos pedagogai 2022 m. spalio 27 d. ir lapkričio 10 d. dalinosi savo inovatyvia patirtimi Kauno švietimo inovacijų centro metodinių renginių cikle „Vaikų ugdymosi patirtys“, kuriame pristatė ugdytinių ugdymo(si) praktinius pavyzdžius. 3.3. Atnaujinta įstaigos „Sveikatos stiprinimo ir pozityvaus elgesio skatinimo" programa. 3.4. Įvertintos įstaigos integruojamos ugdymo programos. 3.5. Stiprintas tėvų bendradarbiavimas, organizuojant ir vykdant 5 grupių sveikatą stiprinančius, verslumą skatinančius projektus, „Gamtosauginių mokyklų“ programą. 3.6. Aktyvintas įstaigos dalyvavimas miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose. 4. Tobulinta vaikų lankomumo sistema, skatinant sistemingą dalyvavimą ugdymo(-si) procese. 4.1. Stiprinant vaikų saugumo ir sveikos gyvensenos įgūdžius bei gerinant vaikų lankomumo rodiklius, maksimaliai išnaudotos galimybės ugdymo(si) organizavimui lauke. Plėtotos STEAM veiklos, lauko pedagogikos elementai. Pedagogai su ugdytiniais dalyvavo respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) organizuojamuose akcijose „Rieda ratai rateliukai“, „Mažoji mylia – 2022“, „Aktyvus koridorius“ ir kt. Lopšelis-darželis įsitraukė į visuotines iniciatyvas: ,,Obuolį valgau – sveikas augu 2022“, „Mes rūšiuojame 2022“ ir kt. Įstaigos pedagogai priklauso respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“. 4.2. Tėvų švietimo apie ugdomojo proceso svarbą vaiko raidai vykdymas. 5. Stiprintas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, organizuojant ir vykdant projektinę veiklą. Aktyviai dalyvauta respublikiniuose ir tarptautiniuose ugdytinių sveikatą stiprinančiuose, verslumą skatinančiuose, gamtosauginiuose, STEAM projektuose (iš viso 16). Vykdyti respublikiniai projektai – „Graži rūšiavimo dėžė“, „Pamaitinsiu aš paukštelį“, „Vaikų vasara“, „Aš žemės vaikas“, „Mano svajonių namas“, „STEAM profesijos pavadinimas“; tarptautiniai projektai – ,,Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo įgalinimas“, „STEAM skrybėlė“, „Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą“, ,,Smalsučiai gamtoje“, „Pavasario gėlytė“, „Kartu paskaitykim knygelę“, ,,Žiema spalvų paletėje“, „Gaminu linksmai – valgau sveikai“, „Smėlio pilys“, „Gyvenimo ratas“. Dalyvauta ES struktūrinių fondų projektuose ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“. | Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus (proc.) | 83 | 83 | 100% | Lopšelio grupės vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, dalis (proc.) |  |  | 83
[5 empty] | Darželio grupėse, esančių vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, dalis (proc.) |  |  | 83
| Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, pagerinusių kompetencijas, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 84 | 84 | 100% | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių komunikavimo kompetenciją, skaičius (vnt.) |  |  | 82
[5 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių savarankiškumo, saviraiškos galimybes atsiskleisti, skaičius (vnt.) |  |  | 85
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymosi rezultatus, dalis (proc.) | 78 | 78 | 100% | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, padariusių pažangą, dalis nuo bendro specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičiaus (proc.) |  |  | 76
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, pagerinusių kalbos ir kalbėjimo kompetenciją, dalis (proc.) |  |  | 80
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų, padariusių individualią pažangą, dalis (proc.) | 92 | 95 | 103% | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, sėkmingai baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, dalis (proc.) |  |  | 100
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių mokymosi pasiekimus, dalis (proc.) |  |  | 95
| Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus | 87 | 86 | 99% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę lopšelio grupėje dalis (proc.) |  |  | 86
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę darželio grupėje, dalis (proc.) |  |  | 86
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių ugdymo kokybę vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis (proc.) |  |  | 86
| Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 65 | 62 | 95% | Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse (proc.) |  |  | 58
[5 empty] | Lankytų dienų dalis darželio grupėse (proc.) |  |  | 60
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų lankytų dienų dalis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (proc.) |  |  | 73
| Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.) | 10 | 13 | 130% | Įstaigos apdovanojimų ir premijų, skirtų pedagogams, skaičius (vnt.) |  |  | 13 | Didelis vaikų ir jų pedagogų aktyvumas, dalyvaujant įvairių lygmenų renginiuose nuotoliniu būdu.
[5 empty] | Vaikų, gavusių nominacijas, tapusių laureatais konkursuose, įvairiuose renginiuose, skaičius (vnt.) |  |  | 0
| Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius (vnt.) | 15 | 16 | 107% | Įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 6 | Sėkmingai bendradarbiaudama pedagogų komanda ugdymo procesą praturtino aktyviu dalyvavimu projektinėje veikloje.
[5 empty] | Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 10
III. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas 1. Užtikrintas ugdytinių saugumas ir gera savijauta. 1.1. Parengti ir įgyvendinami 5 grupių sveikatos stiprinimo ir pozityvaus elgesio skatinimo projektai pagal įstaigos parengtą „Sveikatos stiprinimo ir pozityvaus elgesio skatinimo programą“. 1.2. Vykdyta tėvų anketinė apklausa dėl vaiko savijautos ugdymo įstaigoje. 2. Užtikrinta Lietuvos higienos norma HN 131:2015. 2.1. Atnaujintos visų grupių lauko erdvės naujais įrenginiais („Laukyme“, balansinėmis supynėmis, ,,Gėlyte“, žaidimų kompleksu, labirintu, nameliu, šachmatų staliuku su kėdutėmis ir dėže). | Vaikų saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.) (ikimokyklinis ugdymas) | 87 | 87 | 100% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių lopšelio grupės vaikų savijautą įstaigoje dalis (proc.) |  |  | 86
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių darželio grupės vaikų savijautą įstaigoje, dalis (proc.) |  |  | 88
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 3
| Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio ugdymo programą, saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.) | 87 | 87 | 100% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, savijautą, dalis (proc.) |  |  | 87
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokykloje, savijautą, dalis (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 2
| Grupių, dalyvaujančių socialinio ir emocinio ugdymo, sveikatos stiprinimo programose, dalis nuo bendro grupių skaičiaus (proc.) | 100 | 100 | 100% | Grupių, dalyvaujančių edukacinėse socialinio emocinio ugdymo programose, skaičius (vnt.) |  |  | 5
[5 empty] | Grupių, dalyvaujančų vaikams vedamose edukacinėse sveikatos stiprinimo programose, skaičius (vnt.) |  |  | 5
IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas 1. Stiprintas švietimo pagalbos įstaigoje teikimas, siekiant maksimaliai patenkinti vaikų poreikius. 1.1. Atpažinti vaikų specialieji ugdymo(si) poreikiai, laiku suteikiant reikiamą specialistų pagalbą. 1.2. Vykdyta nuosekli ir sisteminga veikla, integruota į ugdymo turinį ir kasdieninę veiklą. Įstaigos Vaiko gerovės komisija kryptingai organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą. 2. Stiprintas bendradarbiavimas su Kauno PPT dėl nuodugnaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo. Vykdytas glaudus bendradarbiavimas su Kauno PPT dėl išsamaus specialiųjų poreikių vaikų vertinimo, ugdymo krypčių numatymo bei rekomendacijų teikimo tolimesniam ugdymui įstaigoje. Suderintas su Kauno PPT ir patvirtintas švietimo pagalbos gavėjų sąrašas. 2022 m. Kauno PPT įvertinti 3 ugdytiniai. Pagal Kauno PPT įvertinimus / rekomendacijas ugdytiniams teikta kvalifikuota švietimo pagalba. Du kartus metuose aptarta vaikų pažanga su tėvais. 2.1. Lopšelio-darželio interneto svetainė atnaujinta pagal bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms. Įkelti trūkstami dokumentai, atnaujinti skyriai, teikiama aktuali informacija, sudarytos sąlygos bendruomenei gauti visą viešą informaciją internetu apie įstaigos paslaugas, jų veiksmingumą. 2.2. Teiktos kokybiškos paslaugos, užtikrintas veiksmingas kokybės valdymas, stebėsena. | Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 25 | 23.65 | 95% | Logopedo pagalbą gaunančių ikimokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 19.18 | Daugiau vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo problemų.
[5 empty] | Specialiojo pedagogo paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Psichologo paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis (proc.) |  |  | 5.48
[5 empty] | Vaikų, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. sk.) |  |  | 8
[5 empty] | Logopedo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 40 | Daugiau vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo problemų.
[5 empty] | Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Psichologo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų vaikų dalis (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. sk.) |  |  | 4
V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas 1. Modernizuotos įstaigos vidaus ir lauko erdvės, siekiant vaikų ugdymosi poreikių tenkinimo. Atnaujintas švietimo pagalbos specialistų kabinetas. Ugdymo(si) aplinkos praturtintos 2 relaksacijos priemonėmis, atsižvelgiant į grupių vaikų ugdymosi poreikius, raidos ypatumus. 1.1. Įsigyta priemonių vaikų savaiminei ir organizuotai veiklai. Įsigytos 2 edukacinės bitutės – robotai „Bee-bot“ su kilimėliais, 5 planšetiniai kompiuteriai tikslingam mokomųjų programėlių naudojimui ugdytiniams. 1.2. Atnaujintos visų grupių lauko teritorijos erdvės 7 naujais įrenginiais. | Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių skaičius (vnt.) | 2 | 7 | 350% | Įsigytų interaktyviųjų lentų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų priemonių skaičius (vnt.) |  |  | 5 | Įsigyti 5 planšetiniai kompiuteriai ugdytiniams, faktinė reikšmė yra didesnė nei planinė.
[5 empty] | Įsigytų šiuolaikinių ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų priemonių (vnt.) |  |  | 2
PRITARTA Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ tarybos 2023 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 2.1-1